德惠•尚书房20#楼样板房精装修工程

招

标

文

件

江苏德惠建设集团有限公司新城分公司

二○一三年十二月

投标须知

| 工程名称 | 德惠•尚书房20#楼样板房精装修 |
| --- | --- |
| 建设地点 | 上海路西侧，老年公寓南 |
| 装修风格 | 简欧、简中两种风格，档次设定为中档 |
| 联系人 | 联系人： 蒋立珍 联系电话：15862008600 |
| 招标方式 | 公开招标 |
| 招标范围 | 德惠•尚书房20#楼样板房精装修 |
| 承包方式 | 包工包料、包质量、包进度、包安全文明生产 |
| 质量要求 | 合格 |
| 开工时间 | 2014年1月1日 |
| 工期要求 | 20天 |
| 投标保证金 | 领取招标文件时提交投标保证金人民币贰万元整, |
| 踏勘现场 | 投标单位自行前往 |
| 投标有效期 | 投标截止日后 10 日内有效 |
| 投标文件份数 | 正、副本、电子版各一份 |
| 报名截止 及领取招标文件时间 | 报名截止时间：2013年12月18日下午6点前 领取招标文件时间：2013年12月19日-2013年12月21日 |

| 投标文件提交地点及截止时间 | 递交至：江苏德惠建设集团有限公司新城分公司 地 址：盐城市阜宁县城南新区上海路与苏州路交叉口德惠尚书房接待中心二楼 工程部 接收人：蒋立珍 投标截止时间： 2013年12月26日 |
| --- | --- |
| 开标 | 2013年12月26日下午3点 |
| 开标地点 | 盐城市阜宁县城南新区上海路与苏州路交叉口德惠尚书房接待中心二楼 工程部 |
| 评标方法 | 本次招标由招标人进行综合评议，合理低价中标，且招标人无义务对投标人未中标原因做出解释。 |

一、项目概况

德惠尚书房32层共有约10万平方的精装修房源，装修总造价约为1.5亿元，现试行样板区暂定设在20#楼西单元两户，具体户型参照户型图，建筑面积  约230    平方米，层高 2.9  米。现场目前正在施工，待结构上标二层，样板间设在标一层，开始室内装修介入，实行同步流水作业，请投标单位自行实地现场考察，要充分考虑现场实际状况后再报价。

二、招标范围

投标人需完成招标人提供施工图纸上所示范围的所有工作、材料的供应及安装、试验、检测、验收、完工清理等相关工作直至交付，包括但不限于以下内容：

1、装饰工程：图纸中的全部精装内容，具体包括：天棚工程、地面工程、墙面工程、进户门、内门套、涂装及家电、沙发、窗帘、厨卫、空调及冷热水管道等软装修。

2、电气工程：图纸中所示全部内容，应包括装修配套电气（包括弱电）末端设施，包括室内控制箱、线路布设、开关面板、插座、排气扇、灯具（包含台灯）等。

三、投标费用

投标单位自行承担编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。

四、质量、技术、其他要求

（一）一般要求

1、参加投标的投标人必须是有能力按照本招标文件规定的要求提供招标项目货物、进行项目安装施工、提供相关服务、独立承担民事等法律责任的法人，必须具备装饰装修三级及以上资质。

2、本次招标采取资格后审的办法，在整个招标过程中，招标方始终对投标人资格进行审查，若发现投标人资格条件不符合要求，招标方可随时取消其投标或中标资格。

3、有关本次招投标发生的争议，经协商不成的，由工程所在地人民法院管辖。

（二）技术要求

1、投标单位资质要求

（1）投标人要出具本项目专业承包资质证明、企业法人营业执照。

（2）投标文件中需附施工组织设计方案、按期完成本项目的要求和措施。

2、质量技术要求：

（1）投标方使用的装饰材料必须符合国家标准、环保要求和设计要求（需提供产品合格证及检验证明）。

（2）施工主要工序应满足国家、行业相关规定、规范。

（3）本工程质量保证期两年。

3、质量管理

3.1施工过程中，投标人应全面系统审核施工图纸，对图纸的错误、不详或疑问必须事先向招标人及设计单位提出，否则，由此引起的返工损失、工期损失等由投标人自行承担。

3.2 投标人在投标文件中需详细说明所配备的施工人员数量并承诺全部工程不超过   20    个日历天。

3.3投标方安装施工前，应对前道工序提供的操作面的基层质量进行验收。

3.4在施工过程中，招标人甲方现场代表或监理单位发现各类材料规格、颜色、质量不符合要求，有权拒绝使用，如已施工的，必须无条件重新施工，期间产生的一切损失由投标人负责。

4、安全文明及配合协调管理

投标人必须服从招标人的管理，做好安全文明施工管理、成品保护、进度协调。并承担自身施工安全的全部经济责任。

# 五、投标报价

1、投标报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格体现，并充分考虑一切风险因素。

2、投标报价方式

（1）本次招标的投标报价方法：按施工图要求范围实行固定单价，工程量按实结算。

（2）两样板间两种风格分别报价，硬装主材价格参照附表3，单方硬质造价不得高于800元/m2。

（3）软装与硬装分开报价，软装部分由投标人自由报价，仅供参考，但必须注明品牌、规格、型号

（4）投标单位应根据招标人提供的施工图的施工范围、质量要求和技术要求及招标方提供的工程量项目清单量（注明品牌、规格），投标人分别列出工程量项目清单中所需料、工、费预算清单（注明品牌、规格），形成各分类项目合价，最终编报完成本工程的总价。综合单价中应包括一切可能发生的费用，包含但并不限于：主材、辅材、配件费、运输费、安装费、成品保护费、税金、管理费、市场风险等等。中标后，投标人不得以任何理由要求增加费用。投标人编制预算时的任何漏项不予考虑。

（5）本工程所需主要材料，在实际施工时招标方有权更换品牌、规格，由施工单位按照招标人（甲方）确定的品牌、规格询价报价，报甲方核价签证。由此产生的与投标预算的差价在决算总价中进行材料补差。

（6）为统一投标报价基础，部分主材按暂定价编制投标预算（见附表），结算时按实际签证价格进行材料补差，其余材料均由投标单位依据市场行情自行确定报价。

# （7）投标人应充分考虑施工期间各类建材市场风险和国家政策性调整风险系数，并计入总报价，今后不作调整。因设计和招标人原因变更的工程量及招标人其它规定，可另外调整。因设计或甲方提出变更部分按中标价格或市场价格经甲方签证后按实调整。

# （8）中标人需承担4000元/套的设计费用。

六、工程付款方式：

地面地砖和顶棚木工吊顶结束后付合同价的30%，交付使用后付至合同价的80%。审计结束一周内付至审计价的95%，余款作为质保金，质保期满后结清。

# 七、投标文件的编制

# （一）投标文件的组成

投标人的投标文件应包括下列内容：

- 投标报价书

- 法定代表人资格证明书

- 法定代表人委托代理人的授权委托书

- 施工组织设计方案：主要包括技术措施、质量保证体系及措施、工期进度安排（注明完成全部工程所需日历天数）及保证措施、安全生产及文明施工保证措施等。

（二）投标担保

投标担保方式采用：投标保证金。需用现金、电汇或银行汇票。收款人开户银行名称：中国银行阜宁县新区支行，开户银行帐号：494960446424。

- 投标人应在领取招标文件时将投标保证金（电汇需提前）交到招标单位财务部。

- 非中标人的投标保证金在确定中标人后 3 天内，非中标人交回图之后，无息退还投标保证金；中标人的投标保证金转为履约保证金，在本工程完工结算时无息退还。

- 中标人在规定的时间内不与招标人订立合同的，投标保证金不予退还并取消其中标资格。

- 投标人在满足本项目合同规定的付款条件的前提下，可根据

自身的实力提出更优的付款方式

- 授  予  合  同

1、中标单位收到中标通知书后，应在7日内未与招标人签订施工合同。中标人与招标人订立合同的，投标保证金不予退还并取消其中标资格。

2、招标人与中标人将根据《中华人民共和国合同法》的规定，依据招标文件和投标文件签订施工合同。

附件1：投标报价书

附件2：工程量项目清单

附件3：主要材料暂定价格表

附件1：

一、投标报价书

江苏德惠建设集团有限公司（新城分公司）：

根据已收到《德惠•尚书房20#楼样板区精装修工程》招标文件，遵照有关规定，我单位经考察现场和研究招标文件后，完全响应招标

文件要求，对本室内装修工程愿以工程总价           万元，按招

标文件的要求承包本次招标范围内的全部工程。

1、附表：本工程各分项项目报价明细表。

2、我单位保证在收到贵单位发出的开工令后立即开工，承诺   20     日历天完成本工程，分项工程完成时间保证服从甲方的进度要求。

3、我们同意提供按照贵方可能要求的与本次投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

投标单位：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

电话：              传真：

日期：       年      月    日

附件3：主要材料暂定价格表

| 名称 | 单位 | 单 价 | 品 牌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 进户门 | 套 | 800 | 王力、旗豪 |
| 地砖800*800 | 块 | 45 | 亚细亚、金驼、新中源 |
| 墙砖300*450 | 块 | 5 | 亚细亚、金驼、新中源 |
| 墙砖300*600 | 块 | 6 | 亚细亚、金驼、新中源 |
| 强化复合地板 | ㎡ | 100 | 圣象、大自然、安信 |
| 墙纸 | ㎡ | 40 | 玉兰、瑞宝 |
| 内墙乳胶漆 | ㎡ | 15 | 四方、史丹龙 |
| 集成吊顶 | ㎡ | 100 | 奥华、法狮龙、欧普 |
| 客厅吊灯 | 只 | 800 | 美的、天籁、欧普 |
| 卧室吊灯 | 只 | 300 | 美的、天籁、欧普 |
| 筒灯，射灯等小灯 | 只 | 50 | 美的、天籁、欧普 |
| 油烟机 | 个 | 1600 | 樱花、方太 |
| 灶具 | 个 | 1200 | 樱花、方太 |
| 厨柜 | m | 800 | 好太太、志帮 |
| 消毒柜 | 个 | 2000 | 樱花、欧派 |
| 坐便器 | 套 | 800 | 九牧、法恩莎、箭牌 |
| 整体淋浴房 | 套 | 1800 |  |
| 整体洗漱台 | 套 | 1500 |  |

尚书房样板房装修工程施工协议

甲方：江苏德惠建设集团有限公司新城分公司

乙方：

- 工程概况

1.1工程名称：德惠•尚书房20#楼样板房硬质装修工程

1.2工程地点：老年公寓南德惠•尚书房20#楼标一层西、中两户

样板间设在20#楼二楼（标一层）西户和中户，等结构上三层，室内装修开始介入，实行同步流水作业。

- 合同暂定价

本工程合同暂定价为壹拾伍万元(¥15万元）

第三条   工程范围和内容

3.1工程施工范围：装修图纸上的全部内容和招标文件上的全部内容及现场的相关变更内容等

3.2承包范围：包工包料

第四条   工程期限

4.1本工程合同总工期为20日历天。

4.2本工程开工日期：

第五条  工程质量

5.1 质量评定验收标准：现行质量验收规范，质量合格，观感优良。

5.2 乙方必须向甲方提供主要材料、构件、灯具的产品合格证、质量保证书等证明材料，并向甲方多提供几种样品色板以供参考。

5.3 竣工结束后须提交整套竣工资料及竣工图。

- 结算方式

6.1 结算总价=固定单价×实际工程量，在工程实施过程中，全费用综合单价不作调整（综合单价指应包括一切可能发生的费用，包含但并不限于：主材、辅材、配件费、运输费、安装费、成品保护费、税金、管理费、市场风险等等），工程量按实结算。

6.2 现场方案变更及临时签证部分按以下结算方式：

- 工程量清单中有相应子目的，套用相应子目的综合单价。

- 工程量清单中没有相应子目的但有类似子目的，参照类似子目综合单价。

- 工程量清单中没有相应子目的，由承包人按下列方式组价，交由发包人审核后执行：

《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）、《江苏省建筑与装饰工程计价表》(2004)、《江苏省安装工程计价表》(2004)、《江苏省建筑与装饰、安装、市政工程补充定额》(2007)、《江苏省施工机械台班2007年单价表》及2009 年《江苏省建设工程费用定额》和现行与施工期间有关的造价文件执行计价，材料价格按单位工程施工期间《阜宁县工程建设材料预算指导价》中的各种材料的平均价执行，《阜宁县工程建设材料预算指导价》中缺项的材料以《盐城工程造价信息》中建筑材料市场指导价和建筑材料市场信息价中的相应价格计入；特种材料以上两种造价信息期刊中都没有相应价格的由承包方派员调研市场价格并经发包人及时确认后作为结算的依据。

6.3 乙方在合同约定期内完成本工程所有项目，合同工期内每提前一天完成奖励2000元；如不能按期保质的完成所有工程项目，每逾期一天交付处以罚款5000元。

6.4乙方采购的材料、设备应符合设计及规范要求，否则由此造成的损失由乙方负责。现场所用材料，若与设计图中不相符，退场，不得使用；若已使用材料与设计图纸不符，但经设计验算能满足要求，已使用材料按实际材料价格的80%结算。

第七条   付款方法

地面地砖和顶棚木工吊顶结束后付合同价的30%，交付使用后付至合同价的80%。审计结束一周内付至审计价的95%，余款作为质保金，质保期满后结清。

第八条  工期保证中双方的责任

为了能保质、保量的按合同工期完成本工程，甲方指定       为现场具体负责人全权处理现场的对接交点。乙方指定现场         具体负责与甲方对接装潢方案、完成工程量的确认以及办理工程结算及装潢时部分施工方案中途变更发生工期顺延等相关签证。乙方应保证开工后立即上足人员，严格遵守施工现场安全、文明施工相关要求，保证本工程按期保质保量的完成。

第九条  工程保修

保修期：两年，保修期内乙方在接到甲方的维修通知后6小时内须维修到位，如未在规定时间内维修到位，则甲方有权自行修理，费用按实际修理费用的2倍从乙方保修款中抵扣。

第十条  履约保证金

贰万元，工程完工验收合格，无息全额退回。

第十一条  现场安全

施工现场的一切安全责任由乙方承担。

第十二条   其他

11.1本合同未尽事宜双方协商解决

11.2本合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份，自签字盖章之日起生效。

甲方（签章） ：                         乙方（签章）：

法人代表：                              法人代表：

委托代理人：                            委托代理人：

签订日期：                              签订日期：