秀逸苏杭东苑一期项目桩基工程

施 工 招 标 文 件

招 标 人：江苏德惠建设集团连云港有限公司

日    期：        二O一四年九月

目    录

第一章  投标须知（投标须知前附表）

第二章  通用条款

第三章  专用条款

第四章  评标定标办法

附件一  投标文件式样

附件三  部分施工图纸

投标须知前附表

| 项号 | 内 容 | 说 明 与 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 秀逸苏杭东苑一期工程 |
| 2 | 建设地点 | 连云港市新浦区学院路东侧、凌州路南侧 |
| 3 | 建设规模 | 一期开发约10万m2 |
| 4 | 承包方式 | 包工包料，当投标人不按规定时间开收工，整体工期不满足业主要求，或质量控制效果较差，或不服从招标人管理的，招标人有权终止合同。投标人无权提出异议。 |
| 5 | 质量要求 | 合格 |
| 6 | 招标范围 | 本次发包为秀逸苏杭东苑一期开发25+1F、26+1F、 27+1F共4栋楼及周边地下室，先张法预应力混凝土管桩，选用桩型为PHC-600(130)AB-C80,暂定9317m，PHC-400(95)AB-C80，暂定14525m；最终按实结算 |
| 8 | 工期要求 | 计划开工日期： 2014 年 10 月1日，竣工日期 2014 年 11 月1日，工期：一个月 |
| 9 | 资金来源 | 自筹 |
| 10 | 投标人资质 等级要求 | 1、投标申请人资质类别和等级：一级及其以上地基与基础工程专业承包企业资质等级； 2、投标项目负责人资质类别和等级：一级及其以上房屋建筑工程专业资质等级（特别说明：一、级建造师必须提供注册证书或临时执业证书）； 3、招标人不同意投标申请人以联合体形式投标； |
| 11 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 12 | 工程报价方式 | 全费用固定单价 |
| 13 | 投标有效期 | 有效期：60日历天（从投标截止之日算起） |
| 14 | 投标保证金 | 投标人提供的投标保证金数额为： 人民币 壹拾 万元 |
| 15 | 踏勘现场 | 投标人自行踏勘现场 |
| 16 | 疑问解答 | 联系人：周海峰 联系方式：0518-81889093 |
| 17 | 投标文件份数 | 正本壹份、副本叁份 |
| 19 | 投标文件提交地点及截止 时间 | 地点: 连云港市新浦区秀逸苏杭幼儿园二楼办公室 联系人：周学雨 联系电话：18961339309 时间: 2014 年 9 月 26 日 15 时 00 分 |
| 20 | 开标 | 地点: 连云港市新浦区秀逸苏杭幼儿园二楼会议室 时间: 2014 年 9 月 26 日 15 时 00 分 |
| 21 | 评标方法 及标准 | 经评审的最低合理价中标 |
| 22 | 履约保证金 | 中标人提供的履约保证金数额为： 中标合同价的10%，最高不高于50万元 |

第一章  投标须知

1、工程综合说明

1.1  本招标工程项目说明详见本须知前附表；

1.2  本招标工程项目按照《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、行政法规和部门规章，通过招标方式选定承包人。

1.3  招标文件的组成：本工程招标文件由投标须知（含投标须知前附表）、通用条款、专用条款、评标定标办法、通用评标规则和附件等六部分以及按通用条款第3.3条、4.1条发出的答疑文件或补充通知等内容组成。

2、招标方式及标段划分

2.1  本工程招标方式：邀请招标

2.2  标段划分情况: 本次招标工程分标段：

本次发包为秀逸苏杭东苑一期开发25+1F、26+1F、 27+1F共4栋楼及周边地下室，先张法预应力混凝土管桩，选用桩型为PHC-600(130)AB-C80,暂定9317m，PHC-400(95)AB-C80，暂定14525m；最终按实结算。

3、资金来源

3.1  本招标工程项目资金来源详见本须知前附表第8项。

3.2  本招标工程项目资金来源落实情况：   已落实

4、合格投标人

1、具有独立订立合同的能力；

2、未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；

3、企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的；

4、投标申请人资质类别和等级：一级及其以上地基与基础工程专业承包企业资质等级；

5、企业具备安全生产条件，并取得安全生产许可证；

6、投标项目负责人资格证书类别等级：一级及其以上房屋建筑工程专业资格证书等级（特别说明：一级建造师必须提供注册证书或临时执业证书）；

7、投标项目负责人取得安全生产考核合格证书（B类）；

8、投标项目负责人无在建工程，或者虽有在建工程，但合同约定范围内的全部施工任务已临近竣工阶段，并已经向原发包人提出竣工验收申请，原发包人同意其参加其他工程项目的投标竞争；

9、招标人不同意投标申请人以联合体形式投标；

10、投标申请人办理投标事宜必须由企业法定代表人（或法定代表人授权代理人）办理，授权代理人必须为本企业在职工(以劳动合同和交纳养老保险原件为准)。

5、资格审查方式

5.1  本工程采用　资格后审 办法确定投标人。

6、投标有效期

6.1  本工程投标有效期为60日历天。

7、投标保证金、图纸押金、履约保证金和差额保证金

7.1  本工程投标保证金数额为人民币 壹拾 万元，投标保证金可采用现金，转帐、电汇、银行汇票等形式缴纳，必须从投标人基本帐户汇出。投标人须在领取招标文件5日内,将投标保证金汇至江苏德惠建设集团有限公司帐户（单位名称：江苏德惠建设集团连云港有限公司，开户银行：农行苍梧支行,帐号：1044 0301 0400 21172）。

投标保证金递交特别提醒：

投标人应提前办理投标保证金交纳事宜，确保在领取招标文件5日内将保证金汇到指定帐户，如因投标保证金未能及时到帐而影响投标有效性的，后果由投标人自负。

7.2  本项目施工图纸为电子格式，与招标文件一同发出，各投标人购买招标文件时自带一个未使用过的移动U盘。

8、 招标文件领取

8.1  开始领取时间： 2014 年  9  月 15 日。

8.2  领取地点：连云港市新浦区秀逸苏杭幼儿园二楼办公室

8.3  联系人： 周学雨 ，联系方式：18961339309。

9、 现场踏勘

9.1  现场踏勘的要求：投标人均应自行到工程实施现场进行踏勘，并根据现场的实际情况和招标人提供的本工程的地质勘测报告将本工程可预见的相关费用自行考虑到投标报价中，投标人中标后可预见的相关费用包干使用。招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能够被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

10、投标文件的补充、修改、撤回与退回

10.1投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

10.2投标人对投标文件的补充、修改，应按本节有关投标文件规定密封、标记和提交，并在投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。

10.3在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

10.4在投标截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标保证金将被没收。

10.5投标人的投标文件不予退回。

11、投标报价方式

采用全费用固定单价（包含但不限于直接费、间接费、利润、税金、机械进退场费、场地踏勘与施工处理、临时施工道路、风险费等）报价,具体报价方式如下：综合单价费用分为材料费和施工费两大部分，其他机械等辅助费用综合考虑在内。

12、评标办法

12.1  本工程评标办法采用 经评审的最低合理投标价法，评标小组按评标办法推荐有排序的1至3名中标候选人。具体评标方法及评标规则和业绩认定标准详见第四章、第五章。

13、定标办法

13.1  本工程由招标人依照国家有关法律、法规及评标办法定标。招标人依法确定排名第一 的中标候选人为中标人，详见第四章。

14、投标文件的编制

14.1  本次招标投标文件分为一、二号共 二 个标书，标书的详细要求和编制内容请参见通用条款第8条。

15、本招标文件提供以下第 1、2 项附件

1、投标文件样式；

2、部分施工图纸（电子版）。

第二章 通用条款

1、工程现场条件

1.1  基本具备开工条件。

2、投标费用

2.1  投标人应承担其参加本次招标活动自身所涉及的一切费用。无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

3、招标文件的澄清和答疑

3.1  投标人应认真检查招标文件的内容是否齐全，如有遗漏，请在领取招标文件后一日内向连云港市秀逸苏杭幼儿园二楼办公室招标文件发出处，否则责任自负。

3.2  投标人在收到招标文件后，如有疑问需要澄清，应以书面形式将投标疑问加盖投标人公章后，递交至前附表规定的地点，如在规定期限内未递交疑问或未按规定报送投标疑问的，则视为该投标人无疑问。

3.3  投标人对招标人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

4、 招标文件的修改

4.1  投标截止时间前，招标人可能会以答疑文件或补充通知的方式澄清或修改招标文件,答疑文件或补充通知作为招标文件的组成部分，具有与招标文件同等法律效力，查询方式同第二章3.3款。

4.2  为使投标人在编制投标文件时将答疑文件或补充通知的内容考虑进去，招标人可以延长投标截止时间(延长时间在答疑文件或补充通知中明确)。

4.3  招标文件、招标文件的澄清、修改、答疑和补充在同一内容的表述上不一致时，以最后一份书面文件表述为准。

5、 投标报价

5.1  投标报价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和。投标报价应包括投标人为完成招标文件及工程量清单所确定的招标范围内的全部内容，以及投标人为完成上述内容所必须的附属工程、场地内雨季排水、3m内送桩费、水电费、风险费、临时工程、材料、劳务、机械投入(桩机）、利润、税金及政策性文件规定的各项所需的全部费用。3m以上送桩费用按投标时施工费用的一半执行。

5.2  投标报价编制时要求各投标人考虑下列费用：

5.2.1  不可竞争费用

现场安全文明施工措施费

建筑安全生产监督费

工程排污费

社会保障费

住房公积金

税金

5.2.2  其他项目

临时道路

场地整理

机械进退场

材料二次搬运

5.3 除规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位；投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文；投标报价统一采用人民币作为计量单位，并且精确到元、角、分(小数点后二位数)。

5.4若前期的试桩单位为后期桩基的施工单位，则不予计取试桩费用；若试桩单位非中标单位，则由中标单位承担前期的试桩费用，在确定中标单位时由中标单位单独支出。

6、 投标报价方式

6.1  固定单价报价。本建设工程合同采用“固定单价合同”，以体现风险共担的原则。投标人应充分考虑施工期间各类建材的市场风险和国家政策性调整风险系数和招标人对工期、质量等的要求，并计入综合单价，中标后竣工结算时综合单价不予调整。

7、 投标报价的计价方法

7.17.1.1  综合单价法，见上述表述。

8、 投标文件的编制

投标人应认真仔细阅读招标文件的所有内容，未按招标文件的要求编制的文件将被拒绝。

8.1  通常投标文件分为一号（商务标）、二号（技术标）

一、二号2个标书均为正本一份，副本三份。

8.2 一号标书应包括的内容：

8.2.1  法定代表人身份证明书；

8.2.2  授权委托书（如有授权）；

8.2.3  投标承诺书（商务报价）；

8.2.4  投标项目负责人的建造师注册证书（临时执业证书）原件。

8.2.1至8.2.3的材料合订成册，8.2.4的原件直接装入一号标书封袋内，无需装订。

8.3   二号标书应包括的内容：

8.3.1　投标人营业执照（副本）、资质证书（副本）、安全生产许可证（副本）复印件，投标人企业基本账户开户许可证复印件。

8.3.2　投标项目负责人的建造师注册证书（临时执业证书）证书、B类安全考核合格证书及身份证复印件。

8.3.3　投标人和投标项目负责人的业绩材料复印件（包括对应的工程承发包合同和竣工验收证明等，如有业绩评审时则须同时提供原件）。

8.3.4 投标人认为应该提供的其他资料复印件。

8.3.5  采用资格后审的工程，8.3.1～8.3.4款须提供原件供评标小组审查

上述材料8.3.1～8.3.4款所有复印件必须装订成册，原件及原件清单可直接装入封袋内。

9、  投标有效期

9.1  投标文件自投标截止时间起至投标须知6.1款规定的时间内有效。

9.2  在原定投标有效期结束前，出现特殊情况的，招标人可以书面形式要求所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件的实质性内容，但应当相应延长其投标保证金的有效期；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

10、投标保证金、履约保证金

10.1  投标人投标前须按投标须知的要求交纳投标保证金，投标人在递交投标文件时，交招标方办公室相关人员核验。

非中标候选人的投标保证金在中标结果公示期满后7日内退还；中标人的投标保证金即转为履约保证金并补足差额

10.2  投标人出现下列情况之一的，将取消其中标资格，并不予退还其投标保证金。

10.2.1　投标人在投标有效期内撤回其投标文件；

10.2.2　中标人未能在招标文件规定的期限范围内提交履约担保或履约保证金；

10.2.3　中标人无正当理由拒绝签订合同；

10.2.4　投标人弄虚作假骗取中标，或其他虚假投标、串标、恶意投诉，干扰招投标活动；

11、 现场踏勘

投标人应自行对工程施工现场和周围环境进行踏勘，踏勘现场所发生的费用由投标人承担。

12、 投标文件的密封与标志

12.1  投标人应将投标文件分为一号标书、二号标书 共 二 个标书。其中一号标书正副本封面、二号标书正副本封面须加盖投标人公章和法定代表人签字后密封。一号标书、二号标书应分别装入一号标书封袋、二号标书封袋（封袋大小、数量根据需要自行制作，每号标书中含正、副本），并在封袋上正确标明工程名称、投标人名称、标书号。

12.2  所有投标文件装入封袋后都必须在封口处密封并盖法人公章，因密封不牢造成封口在本投标文件唱标前自行脱落的按不合格投标文件处理，责任由投标人自负。

12.3  投标文件应标明正、副本，正、副本不一致时，以正本为准。如投标人未按要求标明“正本”或“副本”标志，出现投标文件相互矛盾的情况时，评标小组将作出不利于投标人的认定。

13、  投标截止时间

13.1  投标人必须在前附表中规定的投标文件递交截止时间前，将投标文件递交给招标人封存，未按招标文件要求密封或逾期送达的投标文件不予接受。

13.2  到投标文件递交截止时间，招标人收到的投标文件少于3个的，招标人将依法重新组织招标。

14、  投标文件的修改与撤回

投标截止时间之前，投标人可对所递交的投标文件进行修改或撤回，但所递交的修改或撤回通知必须按招标文件的规定进行编制、密封、标志（在包封上标明“修改”或“撤回”字样，并注明修改或撤回的时间）和递交。投标截止时间之后，投标人不得修改或撤回投标文件。

15、  开标、评标、定标

15.1  开标按投标须知规定的时间、地点举行。

15.2  评标由招标人组建的评标小组5人负责。评标小组应当按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较。并根据评标办法约定的数量推荐标明顺序的中标候选人。

15.3  招标人根据评标小组会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人依法确定中标人。

15.4  投标人如有违反《连云港市市场廉政准入规定（试行）》中规定情形的，将被取消中标资格。

16、  评标办法

16.1  本工程评标办法为  经评审的最低合理投标价法  （详见第四章）。

17、  投标文件的有效性

凡投标文件有下列情形之一的，属于重大偏差，视同未能对招标文件作出实质性响应，按废标处理：

17.1  投标文件中的按招标文件规定要求盖章的封面、投标承诺书、授权委托书、投标总价未加盖投标人公章及企业法定代表人签字的，或者企业法定代表人的授权代理人没有合法、有效的委托书（原件）的；
    17.2  未按招标文件要求提供投标保证金的；
    17.3  未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；
    17.4  投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的（按招标文件规定提交备选投标方案的除外）；

17.5  投标人名称或组织结构与资格预审时不一致的；

17.6  除在投标文件截止时间前经招标人书面同意外，投标项目负责人与资格预审时不一致的；

17.7  投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；
    17.8  投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；
    17.9  明显不符合技术规范、技术标准的要求；
    17.10  投标报价超过招标文件规定的招标控制价的；
    17.11  不同投标人的投标文件出现了评标小组认为不应当雷同的情况；

17.12 投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算支付办法；
    17.13  以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；
    17.14 经评标小组认定投标人的投标报价低于成本价的；
    凡本招标文件未明确标明废标条款的，评标小组不得作为判定废标的依据，评标小组也不得以不符合招标文件中规定的其他实质性要求作为判定废标的依据。

18、  投标文件的澄清

18.1  在评标过程中，评标小组认为需要，可要求投标人对投标文件中有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标人应做出书面答复。书面答复中不得变更投标文件的价格、工期、自报质量等级等实质性内容。

18.2  书面答复须经投标人法定代表人或其授权代理人的签署或加盖印章，签署或加盖印章的书面答复将视为投标文件的组成部分。投标截止时间后，投标人对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。

19、  开、评标秩序

在投标文件的审查、澄清、评价过程中，投标人违反规定滞留在开标、评标场所、扰乱秩序、影响工作，或者采取其他方式对招标人和评标组织成员施加影响的任何行为，都将导致取消其中标资格。

20、  授予合同

20.1  招标人应当自确定中标人之日起7日内向中标人签发《中标通知书》。

20.2  招标人和中标人应当自《中标通知书》发出之日起10 日内，按照国家有关规定和招标文件及中标人的投标文件订立书面合同。不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

第三章  专用条款

1、 招标方式

本工程采用招标方式：见投标须知。

2、 投标报价文件编制的依据及要求

2.1  招标人提供的编制说明。

2.2  招标人提供的施工图纸。

2.2  招标人提供的地质勘探报告。

2.3  招标人编制的招标控制价。

2.4　有关的施工规范与工程验收规范；

2.5　投标人应充分考虑施工期间各类材料的市场风险和国家政策性调整风险系数，除合同约定可以调整的因素外，在合同实施期间材料价格不因市场变化或其他任何因素变化而变动，投标人在投标报价时应充分考虑本工程项目合同的风险。

3、 投标报价范围

投标报价范围详见通用条款第5.1条。

4、 工期

4.1  本工程要求工期详见投标须知前附表，合同工期以中标人投标时承诺工期为准。开工时间以招标人批准的开工报告日期为准。如遇特殊情况推迟开工，合同工期相应顺延。

4.2  中标人应按照投标文件承诺的工期确保工程验收，不得以任何借口停工怠工，如因中标人原因延误工期的，中标人应承担违约责任，按每拖延一天向招标人支付2000元/天的违约金。如因招标人原因且符合工程工期顺延的情况，经发包人同意后由监理工程师签证确认后顺延。

5、 质量

1、本工程质量要求详见投标须知前附表。本工程质量标准为国家“合格”标准，一次验收不合格者，除补救合格外，尚按合同价的1%扣罚工程款，在给付的工程款中扣除。非招标人原因，质量整改期间工期不予顺延。

2、过程中出现的断桩，偏位，补桩等涉及的一切费用由承包人自行承担。

6、 工程付款

6.1　工程实施中按形象进度支付工程款，具体付款幅度如下：

6.1.1　机械进场施工并完成单位工程工程量的三分之一后的七日内付桩基工程款的20%；

6.1.2　单位工程桩基工程完成，再付工程款的50%；

6.1.3  单位工程桩基竣工并经检测、验收合格并提供完整桩资料后七日内再付工程款的15%；

6.1.3　土建工程基础验收合格后七日内再付工程款的10%；

6.1.4　工程款的5%作为质保金，在主体5层施工结束，沉降观测合格后七日内无质量问题一次性结清所有余款（无息），并无息退还履约保证金。

7、 合同定价方式与工程结算

7.1  本工程采用“采用固定单价”合同，合同实施过程中综合单价不作调整,工程结算时据实际工程量×全费用综合单价。

8、 安全、文明施工

8.1  中标单位必须遵守江苏省住房和城乡建设厅《建设工程施工安全管理规定》及连云港市住房和城乡建设局《建设工程文明施工管理规定》。

8.2  中标单位进场后，必须服从招标人和监理单位对施工场地总平面的规划，服从招标人和监理单位的统一调度和指挥。如出现不服从管理和本条款现象的，招标人将视情节轻重认定中标人是否违约，并根据情况要求中标单位承担违约责任，支付违约金。

8.3  工程必须确保安全，工程施工过程中的工程质量、任何状况下的安全责任事故均由中标人自行承担，相关一切费用或民事、刑事责任均由中标人负责。若中标人不能及时处理所发生的问题和责任，并且影响到工程进度时，招标人有权处理相关事务，所发生的费用在支付工程款时扣除。

9、 保修

质量保修期从工程竣工验收合格之日起计算，具体保修范围、保修期限、保修责任、保修金的支付、返还应按《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》执行。

10、 分包

10.1  本工程招标人谢绝一切形式的挂靠和违法分包，如发现中标人有转包或违法分包行为，限令改正。否则，招标人有权立即终止合同。项目负责人及拟投入本项目的项目管理部人员在施工期间必须全部在场管理，并接受招标人的考勤。

11、 违约责任

招标人或中标人如在签定合同后违约，应按《中华人民共和国合同法》承担其违约责任，赔偿因其违约给对方造成的损失。具体由双方在合同中约定赔偿损失的计算方法或者约定支付违约金的数额或计算方法。

12、 其他

12.1  该工程施工过程中项目负责人和投标时确认的项目部人员必须常驻现场实施施工管理，并接受建设单位的日常考勤。项目负责人中途离岗必须履行书面请假手续并经招标人同意。若未经招标人同意而擅自离岗的，将处以每天 2000 元的违约金，在支付工程款时从应付的工程款中扣除。若擅自离岗连续达7天以上的，经招标人提出仍未改正的，招标人有权终止合同，因此给招标人造成损失的，招标人将依法追偿。

12.2  本工程施工过程中遇到的地方矛盾及由此发生的费用由中标人自行负责。

12.3  在本合同履行过程中，如中标人发生如下情形之一，招标人将视中标人严重违约，立即解除合同，冻结专户资金，中标人承担违约责任并承担由此造成的一切损失，中标人在现场的人员无条件退场，中标人在现场的设备和材料无条件供招标人使用，其设备租金和材料价值待仲裁机构裁定后，如有剩余，在仲裁生效后7天内支付。

① 不同意本工程合同条件；

②停工或拖延施工进度或影响施工质量；

③无正当理由，单方面要挟招标人提高合同价款；

④无正当理由，单方面要挟招标人给予某种补偿。

12.4 未尽事宜按照《建设工程施工合同》（GF-1999-0201）示范文本的有关内容确定。

第四章  评标定标办法

本工程项目招标采用“经评审的最低合理投标价法”进行评标，由招标人依法组成的评标小组对通过符合性评审、技术性评审、商务性评审的投标人的有效投标报价，按照由低到高推荐标明排序的1至3名中标侯选人。

采用本评标办法评标的同时，亦适用《连云港招标项目通用评标规则》的有关规定。

一、评标办法

本工程评标工作按以下（一）、（二）、（三）项顺序进行：

（一）资格审查

评标小组按照招标文件的要求，对所有投标人提供的下列资料进行审查，只有通过资格审查的投标人方可进行下一阶段的评审：

1、投标人营业执照（副本）原件；

2、投标人资质证书（副本）原件；

3、投标人安全生产许可证（副本）原件；

4、投标项目负责人的建造师注册证书（临时执业证书）原件；

5、投标项目负责人的B类安全考核合格证书原件；

6、授权代理人（如法定代表人参加开标会议的，需提供法定代表人身份证明原件）；

7、满足招标公告、招标文件中要求的投标人和项目负责人的业绩材料原件（包括对应的工程承发包合同和竣工验收证明等）；

8、投标人企业基本账户开户许可证复印件，投标项目负责人身份证复印件。

（二）符合性评审

投标人的资质等级符合招标文件的要求，投标人承诺招标文件中的工期、质量要求。符合以上条件者予以通过。

（三）商务性评审

对通过符合性评审和技术性评审的标书进行商务性评审，商务性评审按以下程序进行：

1、投标人的报价不高于招标控制价。

2、投标人的报价符合招标文件、招标答疑修改文件的要求,且经评审不低于成本：

二、定标方法

评标小组按前款方法确定的投标人有效报价从低到高推荐标明顺序的前1至3名为中标候选人，招标人根据评标小组提出的书面报告和推荐的中标候选人确定排名第一的中标候选人为中标人。

三、其它

1、本办法未述及的事宜，由评标小组依据法律法规处置。

2 、有不符合法律、法规规定，出现《连云港市廉政准入规定》限制情形的，按照规定予以废标处置。

3、经审查为虚假材料的，按相关法律、法规要求作废标处理。

附件一

投标文件式样

正本

秀逸苏杭东苑一期项目桩基工程

施 工 投 标 文 件

（一号标书）

投标人名称:                      (盖法人章)

法定代表人:                          (签字)

日期：        年    月    日

副本

秀逸苏杭东苑一期项目桩基工程

施 工 投 标 文 件

（一号标书）

投标人名称:                      (盖法人章)

法定代表人:                          (签字)

日期：        年    月    日

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：          年      月       日

经营期限：

姓名：             性别：        年龄：

职务：         身份证号码:

系                                （投标人）的法定代表人。

特此证明。

投标人（盖法人章）：

日期：    年   月   日

授 权 委 托 书

本授权委托书声明：我            （姓名）系

（投标人名称）的法定代表人，现授权委托              （单位名称）的         （姓名）为我公司的代理人，以本公司的名义参加                                 工程的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人                性别              年龄

身份证号码                              职务

代理人无转委托权。特此委托。

投标人（盖法人章）:

法定代表人（签字）:

授权委托日期：    年   月   日

注：授权代理人必须将本人身份证复印件贴于此。

投 标 承 诺 书

致:                            (招标人名称)

- 根据已收到的                                          工程的招标文件，遵照有关法律法规的规定,经踏勘项目现场和研究招标文件后，我方愿以如下价格作为最终的投标单价：

| 桩型 | PHC-600(130)AB-C80 | PHC-400(95)AB-C80 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 材料费用（元/m） |  |  |  |
| 施工费用（元/m） |  |  |  |
| 全费用综合单价（元/m） |  |  |  |
| 数量（m） |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |

按招标文件（包括招标澄清和修改文件）的要求承包本招标范围内的全部项目，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、一旦我方中标，我方保证在收到贵方开工通知后立即开工，承诺发包人提出的工期要求，并在确保日施工进度的前提下，尽量提前竣工并移交相应单位工程。

3、我方保证本工程质量达到国家施工验收规范合格标准。并愿按招标文件的要求实行质量奖罚。

4、我方为    级资质         施工企业。本次投标项目负责人是        ,为      级资质。

5、如果我方中标，我方将在贵方规定的时间内完成同贵方签订承包合同，并按招标文件规定提供履约保证金。如果违约，贵方有权中止我方中标并选择其他中标单位。

6、如果我方中标，我方保证自行完成该工程的全部工作量，决不转包和非法分包。

7、贵方的招标文件提出的其他实质性要求和条件，我方均予认可。

8、贵方的招标文件、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的施工合同。

投标人：                                      （盖法人章）

单位地址：

法定代表人：                                     （签字）

邮政编码：              	电话：               	传真：

开户银行名称：                         开户银行帐号：

开户银行地址：                         开户银行电话：

日  期：            年     月     日

正本

秀逸苏杭东苑一期项目桩基工程

施 工 投 标 文 件

（二号标书）

投标人名称:                       (盖法人章)

法定代表人:                           (签字)

日期：        年    月    日

副本

秀逸苏杭东苑一期项目桩基工程

施 工 投 标 文 件

（二号标书）

投标人名称:                       (盖法人章)

法定代表人:                           (签字)

日期：        年    月    日